ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ**

В настоящее время в нашей стране на основе [Стратегии действий](https://lex.uz/docs/3107042#3109624)по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах осуществляются масштабные преобразования во всех сферах и отраслях. При этом особое внимание уделяется еще большему утверждению в нашей жизни благородных ценностей и традиций, в частности, повышению культуры чтения, что имеет огромное значение для роста духовно-интеллектуального потенциала, расширения мировоззрения нашего народа, особенно молодого поколения, воспитания гармонично развитых личностей в духе любви и преданности Родине.

Следует отметить, что в последнее время проводится значительная работа в этой сфере, в частности, по укреплению соответствующей нормативно-правовой базы.

Вместе с тем важными задачами остаются качественное издание книг, отвечающих духовным и художественно-эстетическим потребностям нашего народа, прежде всего молодежи, своевременная доставка книжной продукции по приемлемым ценам на места, в том числе в образовательные учреждения, перевод лучших образцов национальной и мировой литературы, формирование у подрастающего поколения с раннего детства любви к книге, навыков чтения электронных книг, повышение культуры чтения в нашем обществе.

Сегодня сама жизнь требует обеспечения поддержки и дальнейшего развития издательско-полиграфической деятельности, создания на основе здоровой конкуренции рынка печатной и электронной книжной продукции.

В целях комплексного решения этих важных вопросов, совершенствования системы издания и распространения книжной продукции, размещения в сети Интернет лучших произведений классиков узбекской и мировой литературы и их популяризации, а также обеспечения доступности для широкого круга читателей:

1. Утвердить Программу комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения согласно [приложению](javascript:scrollText(4741631)).

При реализации Программы обратить особое внимание на осуществление следующих основных задач:

совершенствование нормативно-правовой базы в области издания и распространения книжной продукции, дальнейшее развитие издательской и полиграфической сфер, государственной поддержки издания книг, имеющих социальное значение, особенно детской литературы;

формирование основных направлений государственного заказа на книжную продукцию, совершенствование системы издания и распространения литературно-художественной, учебно-методической, научно-теоретической, научно-популярной литературы и наглядных пособий, развитие деятельности специализированных книжных магазинов;

разработку конкретных механизмов государственного заказа по переводу на узбекский язык лучших произведений мировой литературы, налаживание системы финансирования и качественного их издания необходимыми тиражами, дальнейшее развитие системы распространения книжной продукции, формирования цен на нее и реализации;

расширение информационно-библиотечной деятельности, обогащение фондов информационно-ресурсных центров и библиотек образовательных учреждений, организаций и ведомств учебной, технической, методической, художественной, просветительской и научно-популярной литературой, укрепление их материально-технической базы;

совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и стимулирования труда специалистов полиграфических предприятий, художественных и технических редакторов, художников-графиков издательств, библиотечных работников;

разработку конкретных мер по дальнейшему расширению издания научно-технической, художественной литературы, энциклопедий и справочников по разным направлениям на узбекском языке на основе латинской графики;

формирование единой базы всех видов информационно-библиотечных ресурсов Национальной библиотеки Узбекистана и информационно-библиотечных центров, обеспечение доступа к ней из любого информационно-библиотечного учреждения страны;

разработку и осуществление плана мероприятий по организации системы библиотечного обслуживания сельских жителей;

организацию производства электронных учебных устройств eReader, дающих возможность поиска и приобретения необходимой литературы через Интернет, размещение в их информационной базе учебников, учебных пособий, учебно-методических, научно-теоретических источников для общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей, высших учебных заведений, подготовку предложений по налаживанию механизмов приобретения данной продукции по приемлемым ценам;

осуществление мер, направленных на предотвращение издания и распространения низкопробной литературы, не соответствующей духовно-нравственным ценностям;

организацию на системной основе просветительской работы по повышению культуры чтения, проведение с этой целью отборочных и республиканского этапов смотров-конкурсов «Лучшая школа книголюбов», «Лучшая махалля книголюбов», «Лучшая семья книголюбов», «Самый активный библиотекарь».

2. Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан определить в качестве специального уполномоченного государственного органа по совершенствованию системы издания и распространения книжной продукции, а также в сфере информационно-библиотечной деятельности.

3. Определить, что:

своевременная и качественная реализация указанных в Программе мер является одной из приоритетных задач соответствующих министерств и ведомств, местных органов государственной власти и их должностных лиц;

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента в целях организации в каждом городе и районе специализированных книжных магазинов и их поддержки обеспечивают предоставление субъектам предпринимательства, имеющим статус юридического лица, неиспользуемых объектов государственного имущества на безвозмездной основе;

для субъектов предпринимательства, имеющих статус юридического лица, в объеме товарооборота которых доля книжной торговли составляет более 70 процентов, вводится отдельный статистический учет, и они освобождаются от единого налогового платежа до 1 января 2020 года;

Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендуется на регулярной основе осуществлять передачу в эфир и опубликование в печати специальных передач и статей по этой тематике.

5. Узбекскому агентству по печати и информации совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок:

внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А. Арипова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Х. Султанова.

**Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ**

г. Ташкент,

13 сентября 2017 г.,

№ ПП-3271

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к [постановлению](javascript:scrollText()) Президента Республики Узбекистан от 13 сентября 2017 года № ПП-3271

ПРОГРАММA

**комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** | **Механизм реализации, ожидаемые результаты** |
| **I. Совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на издание и распространение книжной продукции, дальнейшее развитие издательской и печатной сфер, а также государственной поддержки издания социально значимых книг, особенно детской литературы.** | | | | |
| 1. | Разработка Закона Республики Узбекистан «Об издательской деятельности» в новой редакции. | Март 2018 года | Агентство по печати и информации,  Министерство экономики,  Министерство финансов,  Министерство юстиции,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования | Проект Закона Республики Узбекистан «Об издательской деятельности» в новой редакции.  В проекте предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы по поддержке и развитию деятельности издательств;  установление конкретных форм и механизмов государственной поддержки издания книжной продукции;  выделение грантов произведениям литературы, имеющим социальную ценность, финансовое поощрение издателей и литераторов, гарантирование финансовых льгот издательствам, специализирующимся на детской литературе. |
| 2. | Разработка конкретных предложений по совершенствованию системы предоставления финансовых льгот, материальной поддержке и развитию издательств, специализирующихся на детской литературе. | Март 2018 года | Агентство по печати и информации,  Министерство экономики,  Министерство финансов,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Центр среднего специального, профессионального образования,  Государственный налоговый комитет,  Государственный таможенный комитет | Проект постановления Президента Республики Узбекистан.  Будет разработана программа мер по поддержке и развитию издательств, специализирующихся на детской литературе. Будут установлены критерии определения и налажена материальная поддержка издательств, специализирующихся на издании детской литературы. |
| **II. Совершенствование системы формирования общего заказа, издания и распространения книжной продукции, развитие деятельности специализированных книжных магазинов.** | | | | |
| 3. | Создание электронного каталога и системное обновление книг, имеющихся в издательствах страны, с целью удовлетворения спроса населения на научно-духовную, художественную, энциклопедическую и детскую литературу. | Сентябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  ИПАК «Шарк»,  АО «Узбекистон почтаси»,  издательства | Совместное постановление исполнителей.  Будут созданы удобства для удовлетворения спроса населения на книжную продукцию, будет внедрена система доставки книг от издательств в регионы по доступным ценам, заказа и доставки по почте книг в режиме онлайн. |
| 4. | Создание группы экспертов для формирования общего перечня заказов (в том числе в электронной форме) на научно-духовную, художественную литературу с целью расширения кругозора, повышения интеллектуального уровня и обогащения внутреннего духовного мира населения, особенно молодежи. | Октябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Центр среднего специального, профессионального образования,  Союз писателей,  Общественный центр  «Ижтимоий фикр»,  Агентство интеллектуальной собственности,  Союз молодежи Узбекистана | Совместное постановление исполнителей.  Будет утверждено положение об экспертной группе.  В нем будут содержаться заключения по формированию общего перечня заказов на литературу, способствующую повышению интеллектуального уровня и расширению кругозора молодежи, подготовке соответствующих предложений по тематическим планам издательств, созданию в организациях и на предприятиях «кабинетов духовности», обогащению библиотек и образовательных учреждений литературой, служащей повышению духовности молодежи на основе социальных опросов. |
| 5. | Определение мер по разработке конкретного механизма налаживания системы размещения государственного заказа по переводу лучших произведений мировой литературы на узбекский язык, их издания в большом количестве на высоком качественном уровне и финансирования, дальнейшего развития системы распространения книг, формирования цен и реализации книжной продукции. | Март 2018 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Министерство финансов,  Академия наук,  Союз писателей,  Союз молодежи Узбекистана,  Республиканский центр духовности  и просветительства,  Агентство интеллектуальной собственности | Проект постановления Кабинета Министров.  В проекте предусматривается разработка конкретного механизма налаживания системы размещения государственного заказа по переводу на узбекский язык лучших произведений мировой литературы, дальнейшему развитию системы распространения книг с широким охватом населения, формированию цен и реализации книжной продукции. |
| 6. | Принятие мер по дальнейшему совершенствованию государственных стандартов в издательско-полиграфической и информационно-библиотечной сферах. | Ежегодно  на основе плана | Агентство «Узстандарт», Агентство по печати и информации | Годовые планы работ по совершенствованию соответствующих стандартов в отрасли.  Будет обеспечена подготовка качественной книжной продукции и ее экспорт в зарубежные страны путем совершенствования государственных стандартов в издательско-полиграфической, информационно-библиотечной сферах на основе международных стандартов. |
| 7. | Принятие мер по предупреждению разработки, издания и распространения низкопробной литературы, по содержанию не соответствующей нормам морали, национальной духовности и традициям нашего народа, отрицательно влияющей на воспитание молодежи. | В течение года | Агентство по печати и информации,  Министерство  по развитию информационных технологий и коммуникаций,  Государственный налоговый комитет,  Государственный таможенный комитет,  Министерство внутренних дел,  Союз писателей, Республиканский центр духовности  и просветительства,  Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента | Совместное постановление исполнителей.  Будет проводиться мониторинг деятельности издательств, в рамках закона будут приняты соответствующие меры к нарушителям по результатам проведения инвентаризации, выявления хозяйствующих субъектов, занимающихся незаконной издательской и полиграфической деятельностью. |
| 8. | Реализация мер по стимулированию деятельности книжных магазинов в республике. | Ежегодно начиная  с октября — декабря  2017 года | Агентство по печати и информации,  Союз писателей,  Фонд «Махалла»,  Союз молодежи Узбекистана,  Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента | Совместное постановление исполнителей.  Организация и проведение республиканского конкурса «Образцовый книжный магазин» в рамках акции «Современный книжный магазин в каждом городе и поселке».  Путем поддержки деятельности книжных магазинов повысится качество обслуживания населения, еще шире будут пропагандироваться место и значение книги в обществе. |
| **III. Развитие информационно-библиотечной деятельности, обогащение информационно-ресурсных центров и образовательных учреждений учебной, художественной, духовной и расширяющей кругозор научно-популярной литературой, укрепление их материально-технической базы.** | | | | |
| 9. | Принятие мер по определению финансовых средств, необходимых для приобретения художественных, просветительских, научно-популярных книг, а также книг воспитательного содержания, направленных на повышение интеллектуального потенциала молодежи, для библиотек, книжного фонда информационно-ресурсных центров, образовательных учреждений, обеспечению книгами данных учреждений за счет вышеуказанных средств. | Сентябрь 2017 года | Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Министерство экономики,  Министерство финансов,  Министерство культуры,  Союз молодежи Узбекистана,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Будут разработаны проект Положения о порядке и нормах, а также график поэтапной поставки художественных, просветительских, научно-популярных и книг воспитательного содержания, напрfвленных на повышение интеллектуального потенциала молодежи, для книжного фонда библиотек, библиотечных фондов информационно-ресурсных центров, образовательных учреждений.  Совершенствование системы приобретения литературы для учреждений образования и культуры. |
| 10. | Создание, выставление на продажу и размещение в интернете аудиовариантов великих художественных образцов узбекской классической и национальной, а также мировой литературы, создание единой электронной базы лучших произведений в сети Интернет, изучение вопроса их размещения в социальных сетях и подготовка конкретных практических предложений. | Ноябрь 2017 года | Министерство  по развитию информационных технологий  и коммуникаций,  Министерство финансов,  Агентство по печати и информации,  Агентство интеллектуальной собственности,  Союз писателей,  издательства | Совместное постановление исполнителей.  Будет достигнуто повышение значения книги в воспитании молодого поколения в духе любви к литературе, преданности национальной идее и патриотизма путем издания лучших произведений узбекской классической и национальной, а также мировой литературы в виде книг, предоставление широкому кругу читателей их электронного варианта, распространение в глобальной сети Интернет, в частности в социальных сетях. |
| 11. | Подготовка конкретных предложений по принятию мер по дальнейшему увеличению научно-технической, художественной и энциклопедической литературы на новоузбекской письменности, основанной на латинской графике. | Февраль 2018 года | Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Агентство по печати и информации,  Министерство экономики,  Министерство финансов,  Академия наук | Протокол заседания Кабинета Министров.  Будет налажено издание научно-технической литературы для высших и средних специальных образовательных учреждений на латинской графике, а также дополненного издания «Узбекистон миллий энциклопедияси» из 12 томов и ежегодно дополнительного издания «Энциклопедия йилномаси». |
| 12. | Подготовка предложений по созданию механизма организации производства в Узбекистане электронных учебных приборов (eReader), размещению в них учебников общеобразовательных школ, учебной литературы для академических лицеев и профессиональных колледжей, их приобретению по льготным ценам. | Май 2018 года | Министерство  по развитию информационных технологий  и коммуникаций,  Министерство народного образования,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Центр среднего специального профессионального образования,  Министерство экономики,  Агентство по печати и информации,  Агентство «Узстандарт» | Протокол заседания Кабинета Министров.  Отражение в данном протоколе вопросов организации производства и внедрения на практике электронных учебных приборов (eReader).  Путем внедрения в практику электронных учебных приборов будет решена проблема нехватки в общеобразовательных школах учебников, будет обеспечена экономия бумаги и уменьшение ее импорта. |
| 13. | Организация тесного сотрудничества художественных советов при Союзе писателей и издательств по рецензированию рукописей и книг, разработке тематических планов издательств. | Сентябрь 2017 года | Союз писателей,  Агентство по печати и информации,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Совместное постановление исполнителей.  Будет достигнуто содействие в издании высокосодержательной литературы и литературы на высоком художественном уровне, обеспечение совершенства литературно-художественных и публицистических произведений всех жанров, предупреждение издания книг, не соответствующих общечеловеческим ценностям и социальным критериям. |
| 14. | Разработка плана мер по активному привлечению молодежи в информационно-библиотечные учреждения страны.  Организация в информационно-библиотечных учреждениях «клубов читателей». | Сентябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Министерство культуры,  Центр среднего специального, профессионального образования,  Союз писателей,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Совместное постановление исполнителей.  Будут охвачены вопросы ознакомления населения с лучшими образцами переведенной мировой литературы путем организации выставок книг, бесед с молодежью, презентаций новых изданий, привлечения к волонтерскому движению социально активной молодежи с целью дальнейшего повышения культуры чтения и ее интеллектуального уровня, проведения различных конкурсов среди библиотекарей и пропагандистов. |
| 15. | Совершенствование сотрудничества издательств республики по регулярному пополнению информационно-библиотечных учреждений республиканскими и региональными периодическими изданиями и художественной литературой. | Сентябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Центр среднего специального, профессионального образования | Совместное постановление исполнителей.  Будет усовершенствована централизованная информационная система по работе с коллектором библиотек и налажено сотрудничество с издательствами по направлению организации централизованной системы обеспечения фондов информационно-библиотечных учреждений. |
| 16. | Формирование единой информационной базы всех видов информационно-библиотечных ресурсов Национальной библиотеки Узбекистана и информационно-библиотечных центров и обеспечение ее использования, находясь при этом в других информационно-библиотечных учреждениях. | Ноябрь 2018 года | Агентство по печати и информации,  информационно-библиотечные центры,  Министерство  по развитию информационных технологий  и коммуникаций,  Министерство культуры | Совместное постановление исполнителей.  Путем реализации данного проекта будет достигнуто предоставление населению и читателям сведений об информационно-библиотечных ресурсах всех видов и местах их расположения, в том числе будут созданы условия для использования информационно-библиотечных ресурсов, находясь при этом в любом другом месте. |
| 17. | Подготовка проекта плана мероприятий о мерах по организации системы библиотечного обслуживания для сельского населения. | Ноябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Информационно-библиотечные центры,  Министерство финансов,  Министерство культуры,  Совет Министров Республики Каракалпакстан  и хокимияты областей | Протокол заседания Кабинета Министров.  Будет налажено обслуживание населения в местностях, отдаленных от районных центров, путем организации «библиобусов», оснащенных современным электронным оборудованием, обеспеченных художественной, научной и просветительской литературой с целью удовлетворения спроса населения на книги. |
| 18. | Подготовка предложений по выделению новых зданий для информационно-библиотечных центров «Билим» в городе Ташкенте и «Турон» в Ташкентской области, а также капитальному ремонту и оснащению зданий информационно-библиотечных учреждений Самаркандской, Андижанской и Хорезмской областей. | Февраль 2018 года | Министерство экономики,  Министерство финансов,  Министерство культуры,  хокимияты города Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Андижанской  и Хорезмской областей | Проект постановления Кабинета Министров.  Будет достигнуто повышение качества оказания населению библиотечных услуг, созданы условия для надлежащего хранения ресурсов в фондах. |
| 19. | Создание условий для размещения на специальных табло сведений об электронных книгах Национальной библиотеки Узбекистана в общественных местах с помощью QR-кодов, а также их загрузки на мобильные устройства и чтения. | Ноябрь 2018 года | Агентство по печати и информации,  АО «Узбекистон темир йуллари», АК «Узбекистон хаво йуллари», Союз молодежи Узбекистана,  Совет Министров Республики Каракалпакстан,  хокимияты областей и города Ташкента | Совместное постановление исполнителей.  Будет предоставлена возможность для чтения молодежью книг на современных мобильных устройствах и загрузки их электронных копий путем размещения библиотечных табло с наклеенным QR-кодом (штрих-кодом) в залах ожидания общественных мест, вокзалов и аэропортов, на автобусных остановках. |
| 20. | Разработка программы по увеличению информационно-библиотечных ресурсов в электронном виде и пользованию ими через сеть Интернет. | Июль 2018 года | Агентство по печати и информации,  Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций,  Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования,  Министерство культуры | Совместное постановление исполнителей.  Будут созданы условия для дистанционного пользования электронными копиями и мультимедийной продукцией, создаваемых в рамках проекта «Национальная общеобразовательная электронная библиотека». |
| 21. | Организация и проведение национальной информационно-библиотечной недели «Infolib Uzbekistan». | Ноябрь-декабрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования | Совместное постановление исполнителей.  Будут сформированы навыки пользования библиотечными услугами у населения, особенно молодого поколения, путем организации онлайн-конференций в рамках проведения Национальной информационно-библиотечной недели. |
| 22. | Отбор классических и современных произведений узбекских и зарубежных литераторов, рекомендованных для внеклассного чтения в образовательных учреждениях, пересмотр перечня хрестоматий. | Август-сентябрь 2017 года | Министерство народного образования,  Центр среднего специального, профессионального образования, Научно-практический центр  «Оила», Республиканский центр духовности  и просветительства, Союз молодежи Узбекистана | План работы комиссии, сформированной из представителей исполнителей.  Будет проведена повторная инвентаризация литературы, рекомендованной учащимся образовательных учреждений.  Будут разработаны рекомендации по обновленному перечню литературы для внешкольного чтения исходя из возрастных особенностей учащихся. |
| **IV. Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и стимулирования издателей, полиграфистов, работников информационно-библиотечной сферы.** | | | | |
| 23. | Разработка мероприятий по поддержке деятельности информационно-библиотечных кадров. | Сентябрь 2017 года | Министерство культуры,  Агентство по печати и информации,  Министерство труда,  Министерство высшего и среднего специального образования, Центр среднего специального, профессионального образования | План мероприятий исполнителей.  Предусматривается проведение мероприятий по организации национального профессионального конкурсав номинации «Лучший специалист информационно-библиотечного учреждения», организации выездных учебных семинаров с целью оказания методической помощи специалистам информационно-библиотечных учреждений, повышению квалификации в ведущих национальных и зарубежных библиотеках. |
| 24. | Разработка мер по повышению квалификации и стимулированию издателей и работников полиграфии. | Сентябрь 2017 года | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования, Союз писателей,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Совместное постановление и программа исполнителей.  Будет повышена квалификация работников издательств и полиграфии путем организации краткосрочных учебных курсов повышения профессиональной квалификации и навыков, проведение «круглых столов», семинаров и конференций исходя из международного опыта, а также создания учебных пособий.  Будет улучшено качество издаваемой книжной продукции. |
| 25. | Определение мер по стимулированию работников издателей и полиграфистов. | Ежегодно | Агентство по печати и информации,  Республиканский центр духовности  и просветительства, Союз молодежи Узбекистана | Совместное постановление исполнителей по организации и проведению таких республиканских смотров-конкурсов, как «Любимая книга молодежи» и «Лучшая книга года». |
| **V. Эффективная и системная организация пропагандистско-разъяснительной работы по повышению культуры чтения книги.** | | | | |
| 26. | Определение мер по развитию культуры чтения и широкой пропаганде литературного наследия среди населения, в частности подрастающего поколения, духовному поощрению авторов и издателей. | Ежегодно  май, сентябрь | Агентство по печати и информации,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Министерство культуры,  Комитет женщин, Республиканский центр духовности  и просветительства,  Союз молодежи Узбекистана,  Совет Министров Республики Каракалпакстан,  хокимияты областей и города Ташкента | Протокол заседания Кабинета Министров.  Проведение научно-практических конференций «Роль библиотек в формировании духовного мира молодежи», «Роль библиотек в пропаганде узбекского национально-культурного наследия», республиканских фестивалей «Праздник книги», «Детская книга», а также республиканских смотров-конкурсов «Любимая книга молодежи», «Лучшая книга года», пропаганда образцов творчества лауреатов Государственной премии имени Зульфии по литературе. |
| 27. | Системная реализация широкой пропаганды образцов национальной классической и современной литературы в ведущих литературно-художественных, социально-просветительских периодических печатных изданиях страны. | Постоянно | Агентство по печати и информации,  Союз писателей,  Союз молодежи Узбекистана,  газеты «Узбекистон адабиёти ва санъати»,  «Китоб дунёси», «Шарк зиёси»,  «Оила даврасида»,  журналы «Шарк юлдузи», «Тафаккур», «Маънавий хаёт», «Ёшлик» | Будет внесен вклад в развитие культуры чтения населения путем ознакомления его с новыми изданиями, опубликованными в центральных издательствах, освещения рассуждений и взглядов писателей, литературных критиков и читателей о новых изданиях.  Будут публиковаться статьи из цикла на тему «Ответственность писателей и издателей, а также роль книги в пропаганде духовности и национальных ценностей». |
| 28. | Организация на телеканале «Маданият ва маърифат» ток-шоу, направленного на повышение культуры чтения, а также обсуждение новинок художественной литературы. | Постоянно | Национальная телерадиокомпания,  Союз писателей, Агентство по печати и информации,  Союз молодежи Узбекистана, Республиканский центр духовности и просветительства, ИПАК «Шарк» | Совместный медиаплан исполнителей.  Путем проведения ток-шоу будет повышаться культура чтения населения, будет налажена широкая пропаганда среди населения художественной, просветительской, научно-популярной, воспитательной и исторической литературы, а также литературы высокого духовно-художественного уровня. |
| 29. | Развитие культуры чтения в электронных средствах массовой информации, а также последовательное налаживание пропаганды и разъяснения данных книг. | Постоянно | Национальная ассоциация электронных  средств массовой информации,  Национальная телерадиокомпания,  Союз писателей,  Агентство по печати и информации,  Союз молодежи Узбекистана,  ИПАК «Шарк» | Совместный медиаплан исполнителей.  Будет налажена системная пропаганда литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи путем проведения призовых интеллектуальных телевикторин на разные темы, до сведения общественности будет доведено внимание, оказываемое сохранению и возвеличиванию наших ценностей. |
| 30. | Организация в образовательных и информационно-библиотечных учреждениях и махаллях встреч с авторами книг на системной основе. | Постоянно | Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство народного образования,  Центр среднего специального, профессионального образования,  Союз писателей,  Агентство по печати и информации,  Фонд «Махалла»,  Республиканский центр духовности  и просветительства,  Союз молодежи Узбекистана | Практический план, утверждаемый совместным постановлением исполнителей.  Будет проводиться пропаганда книг, являющихся духовным наследием нашего народа, в образовательных учреждениях и информационно-ресурсных центрах республики в соответствии с планом мероприятий «Роль книги в формировании молодежи», широкая популяризация вручения молодежью друг другу подарков в виде книг, будут проводиться всесторонние обсуждения реальной опасности воздействий, направленных против духовности. |
| 31. | Определение мер, направленных на формирование среди воспитанников и учащихся дошкольных, средних общеобразовательных, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, студентов высших jбразовательных учреждений навыков культуры чтения книги. | Постоянно | Министерство народного образования,  Научно-практический  центр «Оила»,  Агентство по печати и информации,  Республиканский центр духовности  и просветительства,  Союз молодежи Узбекистана | Совместное постановление и практический план исполнителей.  Будут сформированы навыки чтения книг у детей в соответствии с планом мер «Моя книга — мое солнце», будут даваться рекомендации родителям по привитию детям любви к чтению книг. |
| 32. | Разработка методических рекомендаций по формированию у воспитанников и учащихся дошкольных, средних общеобразовательных, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, студентов высших образовательных учреждений навыков культуры чтения книги. | Сентябрь 2017 года | Министерство народного образования,  Министерство высшего и среднего специального образования, Республиканский центр образования,  Республиканская детская библиотека | План мероприятий исполнителей.  Будут разработаны методические рекомендации для воспитателей и учителей, проводиться семинары-тренинги. |
| 33. | Внесение предложений о реализации мер по созданию библиотек (книжных уголков) в сходах граждан махалли. | Октябрь 2017 года | Фонд «Махалла»,  Агентства по печати и информации,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Протокол заседания Кабинета Министров.  Будут разработаны рекомендации по организации и порядку ведения деятельности библиотек (книжных уголков) в сходах граждан махалли. |
| 34. | Внедрение системы написания сочинений на основе прочитанных произведений в учебный процесс образовательных учреждений, пересмотр системы организации литературных кружков и их материальной поддержки. | Сентябрь 2017 года — май 2018 года | Министерство народного образования,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Центр среднего специального, профессионального образования,  Союз молодежи Узбекистана,  Республиканский центр духовности  и просветительства | Протокол заседания Кабинета Министров.  Ежегодно в образовательных учреждениях будут проводиться конкурсы сочинений на такие темы, как «Мое любимое произведение», «Мой любимый литературный образ», «За что люблю я мой Узбекистан», их победители будут материально и морально поощряться. |
| 35. | Организация в регионах праздников книги и книжных ярмарок с участием писателей, поэтов и ученых, пропаганда среди населения лучших образцов национальной и мировой классической литературы. | Постоянно | Союз писателей,  Министерство народного образования,  Министерство культуры,  Министерство высшего и среднего специального образования,  Министерство обороны,  Республиканский центр духовности  и просветительства,  Союз молодежи Узбекистана,  Научно-практический  центр «Оила»,  Фонд «Махалла»,  Агентство по печати и информации,  Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан,  хокимияты областей и города Ташкента | Протокол заседания Кабинета Министров.  Будет утверждено Положение об организации в регионах праздников книги и книжных ярмарок, пропаганде среди населения лучших образцов национальной и мировой классической литературы, в том числе проведения среди издательств и библиотек, а также библиотекарей и пропагандистов таких конкурсов, как «Лучшая книга года», «Самая читающая школа», «Самая читающая махалля», «Самая читающая семья», «Лучшая детская книга года», «Лучшая аудиокнига года», «Лучшая электронная книга года».  Будет сформирована система регулярного финансового стимулирования издателей и авторов-литераторов исходя из их достижений. |

*(*